ANEXO II

CRONOGRAMA DO EDITAL

FÓRUM SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/ FOSCAR – 2025/2027

| CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS | PERÍODO |
| --- | --- |
| Pleno Ordinário do COMDICA para aprovação do edital FOSCAR 2025/2027 | 25/02/2025 |
| Publicação do Edital de Seleção de Projetos FMCA-2025/2027 no Diário Oficial do Município do Recife. | 11/03/2025 |
| Divulgação do Edital de Seleção de Projetos FMCA-2025/2027 no site e redes sociais do COMDICA | 11/03/2025 - 10/04/2025 |
| Inscrição das propostas na Plataforma E-edital | 11/04/2025 - 17/04/2025 |
| Período de Avaliação dos projetos (AVALIADORES EXTERNOS) | 22/04/2025 - 06/05/2025 |
| Análise das avaliações externas pela comissão de SELEÇÃO, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO | 07/05/2025 - 16/05/2025 (Cronograma da Comissão) |
| Pleno extraordinário COMDICA de deliberação dos resultados das avaliações dos Projetos | 20/05/2025 (terça-feira) |
| Publicação dos resultados das NOTAS dos Projetos habilitados e/ou classificados, e no caso ainda as desclassificações no Diário Oficial do município, site e redes sociais do COMDICA | 22/05/2025 (quinta-feira) |
| Prazo para apresentação pela(s) OSC’s proponentes de RECURSOS aos resultados das avaliações dos Projetos | 22/05/2025 -26/05/2025 |
| Pleno extraordinário COMDICA para a homologação da decisão dos RECURSOS e da lista dos projetos a classificados e projeto que será financiado pelo FMCA – Recife, caso haja apresentação de RECURSOS por uma, ou mais proponentes | 27/05/2025 (terça-feira) |
| Publicação da homologação em Diário Oficial do Município sobre o resultado da decisão sobre os RECURSOS apresentados pela (s) OSC’S proponentes, caso hajam | 29/05/2025 (quinta-feira) |
| Período de entrega das documentações necessárias para a estabelecimento do Termo de Colaboração conforme se apresenta no ITEM 16 do presente edital. | 30/05/2025 - 02/06/2025 |
| Período de alinhamento e ajustes no Plano de Trabalho junto às equipes administrativas do COMDICA. | 30/05/2025 - 04/06/2025 |
| Publicação da homologação em Diário Oficial do Município da OSC que apresentou e cumpriu a entrega das documentações conforme ITEM 16 do presente edital | 05/06/2025 (quinta-feira) |
| Calendário das Oficinas PEDAGÓGICA, COMUNICAÇÃO e FINANCEIRA para fins orientação para execução do Plano de Trabalho, seguindo o previsto no ITEM 6.2 h) do presente Edital; a convocatória de data e horário das oficinas serão encaminhados pelo COMDICA através das suas equipes (PEDAGÓGICA, COMUNICAÇÃO e FINANCEIRA). | 06/06/2025 (sexta-feira - horário 09h30 às 11h30) |
| Assinatura do Termo de Colaboração entre as partes OSC executora e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. | 11/06/2025 Na reunião plenária ordinária do COMDICA (horário: 10h às 12h) |
| Período de Vigência e Cronograma de ações do FOSCAR | 16/06/2025 a 16/06/2027 |
| 1º ano | 16/06/2025 a 16/06/2026 |
| Repasse financeiro – 1ª parcela – 40% | Até 16/06/2025 (Segunda - Feira) |
| Repasse financeiro – 2ª parcela – 40% | Até 31/10/2025 (Sexta-feira) |
| Repasse financeiro - 3ª parcela - 20% | Até 24/03/2026 (Terça-feira) |
| Período de Execução da 1ª parcela | De 16/06/2025 a 20/09/2025 |
| Entrega da 1ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira | Até 30/09/2025 (Terça-feira) |
| Período de Execução da 2ª parcela | De 21/09/2025 a 10/02/2026 |
| Entrega da 2ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira | Até 23/02/2026 (Segunda-feira) |
| Período de Execução da 3ª parcela | De 11/02/2026 a 16/06/2026 |
| Entrega da 3ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira | Até 26/06/2026 (Sexta-feira) |
| 2º ano | 17/06/2026 a 16/06/2027 |
| Repasse financeiro - 4ª parcela - 40% | Até 28/07/2026 (Terça-feira) |
| Repasse financeiro - 5ª parcela - 40% | Até 30/10/2026 (Sexta-feira) |
| Repasse financeiro - 6ª parcela - 20% | Até 23/03/2027 (Terça-feira) |
| Período de Execução da 4ª parcela | De 17/06/2026 a 21/09/2026 |
| Entrega da 4ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira | Até 30/09/2026 (Quarta-feira) |
| Período de Execução da 5ª parcela | De 22/09/2026 a 10/02/2027 |
| Entrega da 5ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira | Até 23/02/2027 (Segunda-feira) |
| Período de Execução da 6ª parcela | De 11/02/2027 a 16/06/2027 |
| Entrega da 6ª Prestação de contas Pedagógica / Comunicação e Financeira | Até 30/06/2027 (Quarta-feira) |
| Entrega do Relatório de Impacto e prestação de contas final | Até 30/07/2027 (Sexta-feira) |